Załącznik nr …… do SWZ – wzór umowy

UMOWA nr ……………….

zawarta dnia ......................20..... r.  w Warszawie, pomiędzy:

Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie ul. Nowoursynowska 166, posiadającą NIP 525-000-74-25, REGON 000001784 zwaną dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez:

………………………………….

………………………………….

przy kontrasygnacie  finansowej ...............................................................................................

a .............................................................. z siedzibą: ..........................................., NIP .........................., REGON .............................. wpisaną do KRS pod numerem ................................ zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

- ................................................

- ..................................................

Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm., dalej jako „Pzp’) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ……………………… Strony zawierają umowę o następującej treści;

§ 1 Przedmiot Umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych polegających na ……………………………...........................................................................

zwanych  dalej jako „Przedmiot  Umowy”

- Szczegółowy zakres prac określa załączona do niniejszej Umowy dokumentacja:

1)..........................................................................................

2)..........................................................................................

3)..........................................................................................

3. Przedmiary robót zostały przedstawione Wykonawcy jako materiał pomocniczy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego przedstawionego w ofercie Wykonawcy na wykonanie robót określonych w ust. 1, a następnie zostały zweryfikowane przez Wykonawcę. (nie dotyczy rozliczenia wynagrodzenia kosztorysowego)

- Oferta Wykonawcy stanowi Załącznik nr ...... do niniejszej Umowy.

- Następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę (także dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę:

- …………………………………..

- …………………………………..

5. Wykonawca zobowiązany jest do:

1) wykonywania robót wymienionych w ust. 4 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę

2) zapewnienia, w przypadku korzystania z podwykonawców, wykonywania robót wymienionych w ust. 4 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę;

3) zobowiązania podwykonawców lub dalszych podwykonawców do tego, aby czynności wymienione w ust. 4 były wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione przez nich na podstawie umowy o pracę.

6. W odniesieniu do osób, o których mowa w ust. 4, Zamawiający wymaga udokumentowania przez wykonawcę, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia wezwania, faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie Zamawiającemu:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub

- oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, lub

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub

- innych dokumentów

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez wykonawcę do wykonywania czynności o których mowa w ust. 4, wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tym Zamawiającego oraz na wezwanie Zamawiającego do przedłożenia stosownych dokumentów, o których mowa w ust. 6 dotyczących nowego pracownika w terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 4, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania:

- aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 6,

- wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 4.

- § 2 Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy w terminach określonych w niniejszej Umowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty w przedmiotowym postępowaniu zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi, terenowymi i realizacyjnymi 
i uwzględnił je w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca oświadcza ponadto, że  otrzymał od  Zamawiającego  wszelką  dokumentację, która  może okazać się  niezbędna  do  wykonania  Przedmiotu Umowy  oraz, że  przekazana  przez Zamawiającego  dokumentacja  jest kompletna  i  wystarczająca  dla prawidłowego  wykonania  Przedmiotu Umowy. Wszelkie  odstępstwa  od  załączonej  do Umowy  dokumentacji  wymagają  uprzedniej zgody  Zamawiającego.

- Wykonawca  oświadcza , iż zapoznał się z  dokumentacją  przed złożeniem oferty.

- Wykonawca oświadcza, iż dysponuje  odpowiednimi  środkami  organizacyjno- technicznymi  i  finansowymi  oraz zespołem  pracowników  posiadających  kwalifikacje  zawodowe, ważne  przeszkolenie  stanowiskowe i z zakresu BHP  oraz  uprawnienia  wymagane  przez odnośne , aktualnie obowiązujące przepisy; powyższe zasoby  gwarantują  należyte wykonanie  Umowy  przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy przy użyciu materiałów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego.

- Na  każde  żądanie  Zamawiającego  materiały  te  zostaną   poddane  badaniom  na  koszt   Wykonawcy w miejscu produkcji, na placu budowy lub też w określonym przez  Zamawiającego miejscu. Do czasu odbioru Przedmiotu Umowy Wykonawca będzie przechowywał: certyfikaty, atesty i dopuszczenia do stosowania.

- Wszystkie podstawowe materiały budowlane muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa jakości, atesty itp. które należy dołączyć do dokumentacji odbiorowej.

- Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym ustali czas i zasady przebywania swoich pracowników na terenie należącym do Zamawiającego.

- Wykonawca  bez pisemnej  zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności  nie może  powierzyć  wykonywania  Przedmiotu Umowy  osobie trzeciej , ani  przenieść  na nią  swoich  wierzytelności  wynikających z Umowy.

§ 3 Termin realizacji Umowy

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 umowy w terminie .....................................dni/miesięcy od daty zawarcia Umowy.

- § 4 Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe (w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego należy dostosować zapis) zgodnie z ceną ofertową w wysokości ……………..... zł brutto (słownie: ..................) w tym: ...............  zł netto (słownie: ...................... zł) + ..........% VAT tj.................. zł.

2. Poza wynagrodzeniem , o którym mowa  w ust. 1  powyżej, Wykonawcy  nie przysługuje  żadne  inne  lub dodatkowe  wynagrodzenie  z tytułu  realizacji przedmiotu umowy

3. Zamawiający niniejszym oświadcza, iż jest  ostatecznym odbiorcą  wykonanych  robót budowlanych, w związku z czym  w stosunku  do wynagrodzenia  wskazanego  w ust. 1  niniejszego  paragrafu  nie będzie  mieć zastosowania  mechanizm  odwróconego  obciążenia VAT w  transakcjach  dotyczących  świadczenia  przez Wykonawcę  usług  budowlanych   wynikający  z  Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku  od  towarów i usług (dalej ustawa o VAT) .

§5  Zasady wykonania Umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy, w szczególności, zgodnie z:

1) profesjonalną starannością,

2) zasadami wiedzy technicznej,

3)obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa budowlanego oraz przepisami sanitarnymi,

4) normami technicznymi i technologicznymi,

5)standardami zabezpieczenia p.poż. i bhp oraz przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

2. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac w sposób jak najmniej powodujący zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu  Zamawiającego, który w okresie realizacji Umowy, będzie funkcjonował w dotychczasowy sposób.

3. Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć teren robót przez cały czas realizacji Przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zabezpiecza, we własnym zakresie, i na swój koszt,  odpowiednie warunki socjalne dla pracowników zatrudnionych przy wykonaniu Przedmiotu  Umowy.

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy.

6. Od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy do czasu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe na tym terenie w trakcie realizacji Umowy.

Wykonawca  zobowiązany jest do  przestrzegania  przepisów BHP i przeciwpożarowych  na terenie budowy  oraz  do zapewnienia  zastosowania  wszelkich  niezbędnych  środków  i urządzeń  zabezpieczających  i ochronnych  w tym  zakresie  pod rygorem  naliczania kar umownych  przez Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w sposób niezagrażający bezpieczeństwu budowy i pracujących na niej ludzi, zgodnie z wymogami przepisów bhp, przeciwpożarowych i ochrony środowiska, a także zapewniając ochronę mienia Zamawiającego, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się do takiej organizacji robót i prowadzenia budowy, które nie powinny zakłócać bieżącego funkcjonowania Uczelni Zamawiającego.

8.  Wykonawca  będzie realizował  Umowę  na własne ryzyko. W razie uszkodzenia  lub zniszczenia  jakiegokolwiek  mienia  na terenie  robót, w wyniku  działania siły wyższej, wypadku losowego lub działania podwykonawców, dostawców  lub osób trzecich, Wykonawca  zobowiązuje się  do  niezwłocznej naprawy  tych uszkodzeń  lub wymiany zniszczonych przedmiotów  na własny koszt. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku,  Zamawiający może wykonać  naprawę  lub wymianę  na  ryzyko i koszt Wykonawcy, co w szczególności spowoduje, że – według wyboru  Zamawiającego – wynagrodzenie  zostanie  pomniejszone  o koszty  wykonania zastępczego, w tym w szczególności  o kwoty  należne wykonawcy lub wykonawcom  wykonującym  zastępczo część lub całość  zobowiązania albo Zamawiający  obciąży Wykonawcę tymi kosztami  na podstawie  wystawionych   przez siebie  dokumentów finansowych . Zamawiający może  również  według  uznania potrącić  koszty  wykonania  zastępczego ze wszelkimi  wierzytelnościami  Wykonawcy  oraz/lub  pokryć je z  zabezpieczeń  finansowych.

9. Wykonawca zapewni zabezpieczenie odpowiedniego nadzoru wykonawczego nad realizacją Przedmiotu Umowy oraz powoła Kierownika Budowy.

10. Wykonawca będzie prawidłowo prowadził wymaganą przepisami prawa dokumentację z realizacji Przedmiotu Umowy, w tym Dziennik budowy i będzie udostępniał ją Zamawiającemu oraz innym uprawnionym osobom.

11. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać wszystkie dokumenty formalno-prawne niezbędne w   celu należytej realizacji Przedmiotu Umowy.

12. Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja lub teren przewidziany dla prac budowlanych nie nadają się do prawidłowego wykonania robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu prac budowlanych, Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego.

13. Zamawiający ma prawo kontrolować, w każdym czasie przy pomocy upoważnionych przez siebie osób, realizację Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren realizacji robót budowlanych Zamawiającemu oraz osobom związanym z nadzorem budowlanym, zgodnie z ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

14. W czasie wykonywania Przedmiotu Umowy  Wykonawca będzie utrzymywał na terenie objętym pracami należyty porządek, w szczególności zapewniając drożność dróg komunikacyjnych.

15. W przypadku korzystania  z istniejących mediów : wody , energii elektrycznej , energii cieplnej , Wykonawca  zobowiązany jest  pokryć  koszty  zużycia  mediów  od dnia  wprowadzenia  na budowę  do dnia  przekazania  do eksploatacji  z zakresie  kosztów stałych i zmiennych. W przypadku  niepokrycia  ww. kosztów  Zamawiający może  potracić je  ze  wszystkimi  wierzytelnościami   Wykonawcy .

16. Prace  będą  odbywały się  na obiekcie  czynnym.

17. Zamawiający  najpóźniej w ciągu  7 dni od daty  podpisania  umowy  przekaże  Wykonawcy  protokółem  wprowadzenia  front robót  w stanie  pozwalającym  na  ich terminowe  wykonanie .

18. Zamawiający  ustanawia  powołanie  Nadzoru  Inwestorskiego poprzez  ustanowienie  inspektora  nadzoru robót  budowlanych.:

-ds. robót sanitarnych -..............

19. Obowiązki i działania Inspektora nadzoru :

1) Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych

w   Umowie  i przepisach ustawy Prawo budowlane z wyłączeniem zobowiązań

finansowych.

2) Objęcie funkcji Inspektora nadzoru potwierdzone zostanie wpisem do dziennika budowy.

3) Inspektor branżowy odpowiada w sprawach merytorycznych indywidualnie za swoje

działania,   zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

4) W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień Inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, z wyjątkiem przypadków wyraźnie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z zawartej Umowy.

20.  Polecenia inspektora nadzoru

1) Wszelkie polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru będą miały formę pisemną. W sytuacjach wyjątkowych (lub zagrożenia), jeśli Inspektor uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru powinien w takiej sytuacji w ciągu 24 godzin potwierdzić pisemnie swoją decyzję.

2) Korespondencja pisemna pomiędzy Inspektorem nadzoru, a Wykonawcą (kierownikiem budowy lub robót) w sprawach merytorycznych budowy prowadzona jest wyłącznie poprzez zapisy w dzienniku budowy.

3) W sprawach dotyczących innych zobowiązań umownych, do których kontroli został upoważniony inspektor nadzoru, dopuszcza się inne formy poleceń i zawiadomień pisemnych (pismo, notatka, faks).

21. Wykonawca zobowiązany jest do organizacji i uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, zgodnie z ustalonym harmonogramem narad. Na każdej z narad Wykonawca zobowiązany jest do złożenia raportu przedstawiającego stan realizacji robót, zgodności (lub nie) z harmonogramem oraz zaawansowania rzeczowego, trudności (jeśli występują), a także przedkładania ewentualnej korekty harmonogramów szczegółowych.

22.Wykonawca  ustanawia Kierownika robót w osobie: p. ……… posiadający uprawnienia budowlane…………. Zmiana na stanowisku Kierownika  robót jest możliwa tylko za zgodą Zamawiającego.

23. Po całkowitym zakończeniu realizacji przedmiotu umowy dokonany będzie komisyjny odbiór    końcowy wykonanych robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia – przed czynnościami odbioru – wymaganych prób końcowych,

- przedłożenia przed rozpoczęciem czynności odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej ( P.T. + certyfikaty, aprobaty, protokoły prób i badań) – 3 kompletne egzemplarze wersja papierowa + wersja elektroniczna na płycie CD

- stwierdzenia – wpisem do dziennika budowy, że zakończył wszystkie roboty będące przedmiotem Umowy, przy czym potwierdzenie przez Inspektora nadzoru zgodności wpisu ze stanem faktycznym lub brak ustosunkowania się do wpisu w ciągu 7 dni roboczych będzie oznaczało osiągnięcie gotowości do odbioru ,

- zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego w dniu dokonania wpisu do dziennika budowy o zgłoszeniu gotowości.

24.  Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia pisemnego o osiągnięciu gotowości przedmiotu Umowy do odbioru końcowego.

25.Wykonawca wykona przedmiot umowy w oparciu o:

1)   Projekt - br. instalac. cieplna, wentylacyjna, wod.kan., p.poż – zał. nr 2 do niniejszej Umowy

2)  Projekt  br. konstrukcyjno – budowlana – zał. nr 3 do niniejszej Umowy

3)  Projekt br. elektryczna i elektroenergetyczna –zał. nr 4 do niniejszej Umowy,

4)  STWiOR  - br. instalac. cieplna, wentylacyjna, wod. kan., p.poż –zał. nr 5 do niniejszej Umowy

5)  STWiOR  - br. konstrukcyjno – budowlana – zał. nr 6 do niniejszej Umowy

6) STWiOR  - br. instalacje elektryczne i elektroenergetyczne – zał. nr 7 do niniejszej Umowy

24. Roboty muszą być wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi oraz na ustalonych niniejszą Umową warunkach.

26. Wykonawca w dniu zawarcia umowy lub najpóźniej w dniu wprowadzenia na budowę przekaże Zamawiającemu harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót – wzór zał. nr 9 do wzoru umowy, z uwzględnieniem warunku dotyczącego„ czynnego” obiektu.

26. Ze względu na wykonywanie robót na obiekcie czynnym - na korytarzach należy uwzględnić bieżące sprzątanie kurzu, pyłów oraz innych elementów zabrudzenia  wynikających z prowadzonych prac.

§ 6 Odbiór Przedmiotu Umowy

- Strony ustalają, że zrealizowany Przedmiot Umowy podlega odbiorom częściowym i odbiorowi końcowemu na zasadach przewidzianych niniejszym paragrafem.

- Zamawiający zobowiązuje się do systematycznego odbioru robót zanikających.

- Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty i zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji robót – zał. nr .......  Umowy

- Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty rozliczeniowe.

- Zamawiający w ciągu 7 dni od chwili otrzymania zawiadomienia przystąpi
do czynności odbioru częściowego albo przekaże Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą jakie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór częściowy mógł być dokonany zgodnie z Umową wyznaczając  odpowiedni termin  na ich spełnienie.

- Dokonanie odbioru częściowego następuje protokołem odbioru częściowego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo.

- Wykaz robót, o którym mowa w ust. 6, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.

- Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

- Zamawiający najdalej w ciągu .......... dni od chwili otrzymania zawiadomienia przystąpi
do końcowych czynności odbiorowych albo przekaże Wykonawcy pisemną decyzję ustalającą jakie warunki muszą być jeszcze spełnione, aby odbiór końcowy mógł być dokonany zgodnie z Umową., wyznaczając  jednocześnie  odpowiedni termin na ich realizację.

- Zamawiający zobowiązuje się do uczestnictwa w przekazaniu Przedmiotu Umowy do eksploatacji.

- W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: Dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą.

- Odbioru końcowego dokona Komisja Odbioru powołana przez Zamawiającego składająca się z upoważnionych  przedstawicieli  Zamawiającego i Wykonawcy.

- Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy protokołu odbioru końcowego robót.

- Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o powstałych wadach przedmiotu odbioru w ciągu 10 dni od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ich  usunięcia w  terminie  wyznaczonym stosownym protokołem.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, a nie uniemożliwiają one użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie umowne za te roboty przy zachowaniu uprawnień  z  tytułu  rękojmi dla  robót za  które zostało obniżone wynagrodzenie.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać jego wykonania po raz drugi.

- W przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego paragrafu, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy o którym mowa w ust. 5 lub ust. 9 lub ust. 14 na ich spełnienie, Zamawiający będzie miał prawo ograniczyć zakres prac Wykonawcy, i powierzyć wykonanie części lub całości prac innemu lub innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy w sposób, który Zamawiający uzna za stosowny (wykonanie zastępcze).W takim przypadku, o ile Zamawiający nie wskaże inaczej w powyższym zawiadomieniu, Wykonawca zobowiązany jest do zaprzestania wykonywania tych prac oraz będzie odpowiedzialny za prace tych wykonawców jak za własne prace, obejmie je swoim nadzorem i gwarancjami. Wykonawcy ci będą działali na koszt i ryzyko Wykonawcy, co w szczególności spowoduje, że – według wyboru Zamawiającego – wynagrodzenie zostanie pomniejszone o koszty wykonania zastępczego, w tym w szczególności o kwoty należne wykonawcy lub wykonawcom wykonującym zastępczo część lub całość prac będących Przedmiotem Umowy albo Zamawiający obciąży Wykonawcę tymi kosztami na podstawie wystawionych przez siebie dokumentów finansowych. Zamawiający może również według uznania potrącić koszty wykonania zastępczego ze wszelkimi wierzytelnościami Wykonawcy oraz/lub pokryć je z zabezpieczeń finansowych.

§7 Wypłata Wynagrodzenia

- Strony postanawiają, że wypłata Wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 4 Umowy odbędzie się  na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej wystawianych przez Wykonawcę następująco: (w przypadku rozliczenia tylko fakturą końcową należy zmienić)

a) częściową przy zaawansowaniu robót minimum 30% w oparciu o protokół odbioru robót - częściowy – wzór zał. nr 11 umowy

b) częściową przy zaawansowaniu robót minimum 60% w oparciu o protokół odbioru robót - częściowy – wzór  zał. nr 11 umowy

c)  końcową, po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego, komisyjnego bezusterkowego odbioru robót przedmiotu umowy określonego w §1 umowy – wzór zał. nr 10 umowy.

- Wystawione przez Wykonawcę faktury częściowe, za zrealizowany Przedmiot Umowy, nie mogą przekroczyć 85% wartości Wynagrodzenia Wykonawcy, o  którym mowa w §4 niniejszej Umowy.

- Ostateczne rozliczenie robót nastąpi fakturą końcową, sporządzoną przez Wykonawcę przy uwzględnieniu faktur częściowych.

- Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktur zatwierdzone przez Zamawiającego protokoły odbioru częściowego oraz końcowego robót.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego kompletną dokumentację robót oraz inne dokumenty dotyczące realizowanego obiektu wymagane Ustawą – Prawo budowlane.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie do 30 dni od dnia jej dostarczenia.

- Za datę realizacji płatności faktury przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu w banku płatnika. Zamawiający zastrzega sobie, że Wykonawca  nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z Umowy na osobę trzecią.

- W przypadku dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców (w tym w szczególności wykonawców robót budowlanych, usługodawców oraz dostawców), wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwoty wypłacone tym podmiotom, chyba że  Zamawiający zadecyduje o potrąceniu całości lub części tych kwot z wierzytelnościami Wykonawcy.

- W przypadku przystąpienia do wykonania zastępczego na podstawie Umowy oraz/lub przepisów prawa, wynagrodzenie zostanie pomniejszone o koszty wykonania zastępczego, w tym w szczególności o kwoty należne wykonawcy lub wykonawcom wykonującym zastępczo część lub całość Przedmiotu Umowy, chyba że Zmawiający zadecyduje o potrąceniu całości lub części kosztów wykonania zastępczego z wierzytelnościami Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu z każdą fakturą oświadczenie każdego podmiotu, którym Wykonawca posługuje się przy wykonaniu Umowy, w tym w szczególności wszystkich podwykonawców robót budowlanych oraz ich podwykonawców (w zakresie, w jakim mogą oni ewentualnie być objęci ochroną z art. 6471 kodeksu cywilnego), z których będzie wynikało że:

- wszystkie należności tych podmiotów wobec Wykonawcy wymagalne na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę - zostały zapłacone przez Wykonawcę, oraz

- dany podmiot zrzeka się wszelkich roszczeń z tytułu ww. wierzytelności w stosunku do Zamawiającego;

- wszyscy podwykonawcy są zaakceptowani przez Zamawiającego.

- Do faktury końcowej, o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,  Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oświadczenia wszystkich podwykonawców, którymi posługiwał się przy wykonaniu Umowy, w tym w szczególności wszystkich podwykonawców robót budowlanych oraz ich podwykonawców (w zakresie, w jakim mogą oni ewentualnie być objęci ochroną z art. 6471 kodeksu cywilnego), jak również usługodawców i dostawców, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji tych podmiotów, potwierdzające końcowy stan rozliczeń między stronami.

- W przypadku braku dostarczenia kompletu prawidłowych oświadczeń, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Zamawiający może wstrzymać płatność danej faktury do dnia otrzymania kompletu prawidłowych oświadczeń. Jeżeli Wykonawca nie dokona w terminie zapłaty na rzecz swoich podwykonawców (w tym w szczególności wykonawców robót budowlanych, usługodawców oraz dostawców) Zamawiający może dokonać bezpośredniej zapłaty takiej należności na rzecz podwykonawcy i odpowiednio obniżyć wynagrodzenie, lub potrącić całość lub część tej kwoty wierzytelnościami Wykonawcy, również przed ich wymagalnością lub pokryć całość lub część tej kwoty z zabezpieczeń finansowych. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawców Wykonawcy lub dalszych podwykonawców, Wykonawca również pokryje dodatkowe koszty związane z tą bezpośrednią zapłatą przez Zamawiającego, w tym koszty finansowe związane z różnicami między terminami płatności przewidzianymi w Umowie a terminami płatności przewidzianymi w umowach pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą oraz /lub w umowach między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą. Przy dokonywaniu bezpośredniej płatności przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, Zamawiający dokona tej płatności z uwzględnieniem przepisów  Ustawy o VAT.

- Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury końcowej w terminie nie później niż 7 dni od daty odbioru końcowego o którym mowa w §6 ust. 13 umowy.

- Koszty obsługi bankowej poza bankiem Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

*UWAGA! W przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, konieczne jest ustalenie zaliczki na poczet wykonania zamówienia, bądź alternatywnie - płatności częściowych, z tym zastrzeżeniem że zaliczka nie może być mniejsza niż 5 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a w przypadku zdecydowania się na formę płatności częściowych, ostatnia płatność częściowa nie może być większa niż 50 % wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§8 Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty.

- Termin gwarancji wynosi:

- za wykonane  roboty  budowlane.................miesięcy,

- za  dostarczone  i zamontowane  urządzenia – zgodnie z gwarancją producenta i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.

3.   Termin  rękojmi  za wykonane  roboty  wynosi  ..........lat  licząc  od dnia  podpisania  końcowego protokółu  odbioru robót.

4.    Udzielając  gwarancji  Wykonawca zapewnia  bezpłatne czynności  przeglądów  gwarancyjnych i niezbędnych konserwacji w  okresie  udzielonej  gwarancji  na cały  przedmiot zamówienia . Przeglądy  będą się  odbywały ............. w  roku chyba, że  gwarancja producenta  danego  materiału  wymaga częstszych   przeglądów  gwarancyjnych .

- W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub rękojmi wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady lub usterki (ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi) w terminie ………… od otrzymania zgłoszenia. W przypadku gdy usunięcie wady , usterki w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym okaże się niemożliwe technologicznie,  Zamawiający wyznaczy stosowny termin tzw. „sprawiedliwy”.

- Za termin usunięcia wady, usterki uważany będzie dzień zgłoszenia tego faktu przez Wykonawcę w formie pisemnej o ile prawidłowość  usunięcia zostanie potwierdzona protokołem odbioru przez  Zamawiającego.

- W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 9 niniejszej Umowy oraz/lub powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Strony Umowy zgodnie ustalają, że w ostatnim miesiącu rękojmi i ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji dokonają przeglądu przedmiotu Umowy w celu ustalenia jego stanu technicznego. Termin wykonania przeglądu zostanie określony przez Zamawiającego, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy.

- Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

§9 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących okolicznościach:

- za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 4 ust. 1 Umowy;

- za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy oraz w wykonaniu  obowiązków z tytułu  gwarancji lub rękojmi w tym usuwaniu usterek, wad, dokonywaniu napraw, dostarczenia produktu zastępczego, wymiany produktu na nowy  – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; liczonego od daty określonej  w protokole odbioru  lub  protokole stwierdzenia  wad lub  usterek;

- za każdy stwierdzony przypadek wykonywania robót wymienionych w § 1 ust. 4 umowy przez osoby, które w dniu stwierdzenia tego faktu nie łączył stosunek pracy z wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 4 ust. 1;

- za zwłokę w  przekazaniu dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących  roboty wymienione w § 1 ust. 4 Umowy  na podstawie umowy o pracę w wysokości 0,2 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto, określonego w § 4 za każdy dzień zwłoki;

- za nieprzestrzeganie  przepisów BHP  lub  przepisów przeciwpożarowych  w trakcie  prowadzenia  robót  budowlanych  lub robót  dodatkowych  na terenie  robót  oraz niestosowanie  wszelkich niezbędnych środków  i urządzeń  zabezpieczających  i ochronnych  w tym zakresie – w wysokości  500 zł  od każdej  takiej nieprawidłowości;

- za zwłokę w wystawieniu  faktury  końcowej  w wysokości 0,2% wynagrodzenia  Wykonawcy  brutto , określonego  w § 4 ust. 1 za każdy  dzień  zwłoki;

- za zwłokę w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 7, w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień zwłoki,

- z tytułu:

- nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom ……… umowy* (dotyczy tylko umów zawieranych na okres przekraczający 12 miesięcy i odnosi się do klauzuli waloryzacyjnej dot. zmiany wynagrodzenia ze względu na wzrost kosztów lub materiałów, która to klauzula również jest postanowieniem obligatoryjnym w przypadku umów przekraczających 12 miesięcy, w miejscu wykropkowanym należy wpisać numer paragrafu, w którym została umieszczona klauzula waloryzacyjna dot. kosztów lub materiałów – o ile ma zastosowanie)

w wysokości 2000,00 zł, za każdy przypadek opisanego w ppkt i - v naruszenia.

- Strony Umowy wyłączają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej (wystąpienia okoliczności zewnętrznych, których Strony nie mogły przewidzieć w dniu podpisania umowy), której działanie uniemożliwiło wykonanie lub należyte wykonanie Umowy.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, strony niniejszej umowy zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w art. 471 k.c. do wysokości poniesionej szkody.

- Spowodowane przez siebie ewentualne szkody Wykonawca usunie na własny koszt.

- Wykonawca  zobowiązuje się  do zapłaty kary umownej  w terminie 7 dni kalendarzowych  od daty  otrzymania  wezwania  do zapłaty / noty obciążeniowej  wystawionej  przez Zamawiającego , z  zastrzeżeniem  ust. 6 poniżej.

6.  Łączną maksymalną wysokość kar umownych Strony ustalają na 30 % wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych mu kar umownych ze wszelkich wierzytelności przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego, w tym z wynagrodzenia, bądź też zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

§ 10 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości …pln (słownie)  co stanowi .......% ceny (max 5 %)  ceny brutto podanej w § 4 ust. 1 umowy, w formie ……………………………….

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w rozdziale........... specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wartości zabezpieczenia.

- Zamawiający zwróci  zabezpieczenie  w wysokości:

a)............% w terminie  30 dni od  dnia  wykonania  zamówienia  i uznania  przez

Zamawiającego  za należycie  wykonane,

b)...........%  nie później  niż 15 dni  po upływie  okresu rękojmi za wady lub gwarancji /zastosować okres dłuższy/.

6.    Dokument  wniesienia  zabezpieczenie należytego wykonania  Umowy  stanowi

załącznik nr......... do niniejszej Umowy.

- W przypadku gdy przedmiot Umowy nie zostanie wykonany w terminie, a zabezpieczenie zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu, najpóźniej na 7 dni , licząc od dnia poprzedzającego upływ ważności zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie przedłużyć wniesione zabezpieczenie lub przedłożyć nowe na przedłużony okres realizacji oraz rękojmi, którego treść zobowiązań będzie zgodna z pierwotnym.

§11 Odstąpienie od Umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy,

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.

3.  W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

4. Ponadto, oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji Przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn mimo uprzedniego wezwania go przez Zamawiającego i upływie dodatkowego terminu do realizacji Umowy albo gdy Wykonawca przerwie realizację Przedmiotu Umowy na okres ponad 14 dni bez zgody lub polecenia Zamawiającego;

- trzykrotnie stwierdzono przypadek wykonywania robót wymienionych w § 1 ust. 4 umowy przez osoby, które w dniu stwierdzenia tego faktu nie łączył stosunek pracy z wykonawcą, podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą;

- Wykonawca trzykrotnie nie przekazał w wyznaczonym mu terminie dokumentów potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących roboty wymienione w  § 1 ust. 4 na podstawie umowy o pracę.

- Wykonawca opóźnia się z wykonywaniem robót tak dalece, iż wykonanie Umowy w terminie przewidzianym niniejszą Umową będzie niemożliwe lub istotnie zagrożone,

- Wykonawca nie usuwa wad lub usterek, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego do ich usunięcia,

- Wykonawca nie przedłuża zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie przedstawia nowego zabezpieczenia pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiającego do przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

- Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Rozliczenie z Wykonawcą za roboty wykonane do momentu odstąpienia od Umowy  nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru tych robót bez zastrzeżeń. Rozliczenie nastąpi po zakończeniu wykonania zobowiązania lub jego części. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w zakresie części umowy nie wykonanej przez Wykonawcę na dzień składania oświadczenia o odstąpieniu i nie odebranej przez Zamawiającego ze skutkiem „ex nunc”.

- Wykonawca niniejszym udziela gwarancji i rękojmi w zakresie określonym w § 8 Umowy na część zobowiązania wykonanego przed odstąpieniem od Umowy.

- Oświadczenie odstąpienia od Umowy może być złożone w terminie 60 dni od dnia powzięcia informacji o zdarzeniach uzasadniających prawo do odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, który przewiduje termin 30-to dniowy do zachowania prawa odstąpienia.

§ 12 Podwykonawstwo

- Strony umowy ustalają, że przedmiot Umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę osobiście bądź z udziałem podwykonawców.

- Wykonawca oświadcza, że zgodnie ze swoją ofertą zamierza/nie zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia następującym podwykonawcom:

- Nazwa podwykonawcy: …………………...

- Opis powierzonej części zamówienia: ……………………..

- Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie)

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że:

- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

- Przepisu ust. 4 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawców.

- Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji.

- W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

- Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności:

- określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie (konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich;

- zakres prac przewidzianych do wykonania;

- termin realizacji prac, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy,

- terminy i zasady dokonywania odbioru,

- wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie prac, z zastrzeżeniem że nie będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu prac należnego wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy);

- wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy, obowiązki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu;

- wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej Umowy.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.

- Zamawiający w terminie ………. dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

- W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez zamawiającego, o którym mowa w ust. 11 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez zamawiającego projektem, w terminie do …….. dni od daty jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie do …………… dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie akceptację umowy o podwykonawstwo.

- Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:

- nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

- będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia;

- będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez zamawiającego;

- nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiającego;

- będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, zgodnie z jej treścią;

- będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.

- Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.

- Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń przez zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego z wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.

- Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 18, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Procedurę, o której mowa w ust. 18 i 19 umowy, stosuje się również do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

- W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp.

§ 13 Zmiany umowy

    - Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności z wyjątkiem  zmian  dotyczących  osób wskazanych w § 14 ust 2.

    - Zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia następujących okoliczności:

- wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska o wstrzymaniu robót w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej;

- wystąpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, śnieżyce, gradobicie) mogących spowodować zniszczenie robót lub konieczność wstrzymania robót ze względu na zachowanie reżimów technologicznych (temperatura, wilgotność);

- w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem;

- zaistnienie sytuacji pozwalającej na obniżenie kosztów realizacji zamówienia (np. zmniejszenie zakresu robót lub czynności, zastosowania alternatywnych rozwiązań technologicznych);

- zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych;

- wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny;

- zmian w przepisach  podatkowych , w szczególności  dotyczących  ustawowej  zmiany  stawki  podatku  od towarów i usług VAT.

- Warunkiem wprowadzenia zmian określonych w ust. 1 jest sporządzenie podpisanego przez strony protokołu, określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej  z powyższych okoliczności, a także podpisanie przez obie Strony Umowy pisemnego aneksu. Strona wnioskująca o zmianę, powinna powiadomić drugą Stronę o konieczności zmiany Umowy w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających tą zmianę, na piśmie lub w formie elektronicznej e-mailem, wraz z uzasadnieniem. Druga Strona powinna w ciągu kolejnych 14 dni wystosować odpowiedź na wniosek Strony wnioskującej, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, z tym zastrzeżeniem, iż termin ten może ulec wydłużeniu, w przypadkach skomplikowanych takich jak np. ustalenie zakresu robót zamiennych, dodatkowych itp. W przypadku braku odpowiedzi uznaje się, iż Strona nie wyraziła woli do dokonania zmiany Umowy.

- Zmiany, o których mowa w ustępach poprzedzających nie mogą modyfikować ogólnego charakteru Umowy.

§ ….. Klauzule waloryzacyjne*

(*stosować tylko w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy)

      - Stosownie do treści art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w następujących przypadkach:

- w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

jeżeli zmiany określone w pkt. 1)-4) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1) niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego  Wykonawcy po zmianie Umowy.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.  Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 3 pkt. 4 niniejszego paragrafu.

- Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia  z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1)-4)  obejmować będzie wyłącznie płatności za usługi/dostawy, których w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.

- Obowiązek udowodnienia wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.

- Zmiany o których mowa w ust. 1 mogą zostać dokonane adekwatnie do okoliczności które je uzasadniają, w szczególności ewentualna zmiana zasad rozliczeń powodująca podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi wyłącznie o wskaźnik wynikający z obowiązujących przepisów lub zakresu dokonanej zmiany sposobu wykonywania umowy.

§ ….. Klauzula waloryzacyjna – wzrost cen materiałów i kosztów*

(*stosować tylko w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy)

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:

  - minimalny poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi …. % w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, w którym złożono ofertę Wykonawcy,

  - poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ustalonego w stosunku do kwartału, w którym została złożona oferta Wykonawcy; poziom zmiany będzie stanowił różnicę ceny materiałów lub kosztów ogłoszonych w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z miesiąca, za który wnioskowana jest zmiana a poziomem cen materiałów/ kosztów wynikających z komunikatu Prezesa GUS za miesiąc, w którym została złożona oferta Wykonawcy,

  - Sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania zamówienia nastąpi na podstawie wniosku strony wnioskującej o zmianę i dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów w ramach niniejszego zamówienia, a także na podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt 2 powyżej. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić na podstawie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony Umowy.

  - maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający, to łącznie …. % w stosunku do wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy;

  - zmiana wynagrodzenia może nastąpić co kwartał, począwszy najwcześniej od 13-go miesiąca obowiązywania niniejszej Umowy.

§ 14 RODO – Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa;

2)	Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się  pod adresem email: iod@sggw.edu.pl ;

3)	Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), „ustawa Pzp”; w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w preambule, zawarciem niniejszej umowy oraz jej realizacją oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO za prawnie uzasadniony interes Administratora uznaje się:

a)	ustalenie lub dochodzenie przez Administratora roszczeń cywilnoprawnych wynikających z realizacji niniejszej Umowy, a także obrona przed takimi roszczeniami;

b)	weryfikacja danych osobowych w publicznych rejestrach.

4)	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty upoważnione zgodnie z przepisami  prawa powszechnie obowiązującego, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, w tym w szczególności w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Odbiorcami państwa danych będą: podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w związku z realizacją usług gwarantujących należyte wykonanie niniejszej Umowy;

5)	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zawarcia i realizacji umowy obejmuje również okres niezbędny  do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej;

6)	Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7)	W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8)	posiada Pani/Pan:

−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

−	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

−	prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, który administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z treścią pkt 3) i 5);

9)	nie przysługuje Pani/Panu:

−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−	na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§15 Postanowienia końcowe

- Strony wyznaczają następujące osoby nadzorujące realizację wykonania Umowy oraz dokonujące roboczych  uzgodnień  na bieżąco w okresie  trwania  Umowy  bez  ingerencji  w treść Umowy:

- ze strony Wykonawcy: 		…………………..,	  tel. ………………

- ze strony Zamawiającego: 	……………………………………………..

- Zmiany niniejszej Umowy, wymagają pod rygorem nieważności, zgodnej woli obu umawiających się Stron wyrażonej w formie aneksu do Umowy.

- Przyczyny dokonania zmian postanowień Umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo wykonawcy, itp.).

- Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

- Jakiekolwiek  zawiadomienia  lub notyfikacje  dokonywane  na podstawie  niniejszej Umowy mogą  być  doręczone  osobiście, za pomocą kuriera, listu  poleconego  z potwierdzeniem odbioru, droga  elektroniczną  lub  faksem  za potwierdzeniem  odbioru  na adres :

Zamawiający......................................................................

Wykonawca.......................................................................

- Strony niniejszej umowy zobowiązują się w czasie jej trwania oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu do zachowania poufności, co do informacji, o których dowiedziały się w związku z wykonaniem niniejszej umowy oraz informacji technicznych, technologicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. Informacje te stanowią informacje poufne. Klauzulą poufności nie są objęte informacje uzyskane w trakcie toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz informacje mogące stanowić podstawę do wystawienia referencji dla Wykonawcy. Informacje poufne mogą być ujawnione na żądanie sądu, prokuratury, policji, organów administracji państwowej w związku z ich uprawnieniami ustawowymi.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Przepisy Kodeksu Cywilnego jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej..

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w (2) dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym (1) egzemplarz dla Zamawiającego i (1) dla  Wykonawcy.

Załączniki-integralna część Umowy:

1. Oferta  - Formularz ofertowy z dnia ………

2. Projekt br. instalac. Cieplna, wentylacyjna, wod – kan, p.poż

3. Projekt br. konstrukcyjno – budowlana

4. Projekt br. instalacje elektryczne i elektroenergetyczne

5. STWiOR br. instalac. Cieplna, wentylacyjna, wod – kan, p.poż

6. STWiOR br. konstrukcyjno – budowlana

7. STWiOR br. instalacje elektryczne i elektroenergetyczne

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

9. Harmonogram rzeczowo – finansowy  realizacji robót.

10. Wzór protokołu końcowego odbioru robót

11. Wzór protokołu częściowego odbioru robót

……………………

....................................................				.......................................................

Zamawiający 				 				Wykonawca