## HRF
| Sprawa nr: DNT 250.6.2021 | Wykonanie nowego stropu w budynku nr 19
Harmonogram rzeczowo - finansowo - terminowy | [17 empty] | Załącznik nr 4 do wzoru umowy
l.p. | Rodzaje robót, asortymenty, elementy | WARTOŚĆ PLN (netto) | WARTOŚĆ PLN (brutto) | ILOŚĆ DNI*) | Realizacja
[5 empty] | tydzień 1 | tydzień 2 | tydzień 3 | tydzień 4 | tydzień 5 | tydzień 6 | tydzień 7 | tydzień 8 | tydzień 9 | tydzień 10 | tydzień 11 | tydzień 12 | tydzień 13 | tydzień 14 | tydzień 15 | tydzień 16 | tydzień 17
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
I. Roboty budowlane
1 | Roboty przygotowawcze, zabezpieczenia elementów wyposażenia
2 | Roboty demontażowe i utylizacja sufitu podwieszanego
3 | Dostawa i montaż konstrukcji stropu
4 | Dostawa i montaż warstw izolacji stropu, montaż sufitów podwieszanych
5 | Roboty wykończeniowe - malowanie pomieszczeń biurowych, korytarza, klatki schodowej, WC, wymiana wykładzin dywanowych w pomieszczeniach biurowych
Razem roboty budowlane
II. Instalacje sanitarne i wentylacyjne
1 | Demontaż kanałów oraz kształtek wentylacyjnych
2 | Montaż kanałów, kształtek, przepustnic, klap wentylacyjnych na poziomie 1 piętra i poddasza wraz z konstrucjami wsporczymi i zawiesiami
3 | Wykonanie połączeń kanałów z istniejącymi wentylatorami wyciągowymi na dachu
4 | Wykonanie izolacji na zamontowanych kanałach wentylacyjnych
5 | Montaż elementów końcowych instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniach (anemostaty, kratki)
6 | Uruchomienie urządzeń budynkowej instalacji wentylacyjnej
7 | Wykonanie pomiarów wydajności bydynkowej instalacji wentylacyjnej
8 | Wykonanie pomiarów hałasu w poszczególnych pomieszczeniach obsługiwanych przez budynkową instalację wentylacyjną
9 | Montaż wywiewek kanalizacyjnych (odtworzenie)
Razem instalacja sanitarna i wentylacyjna
III. Instalacje elektryczne
1 | Demontaż instalacji i opraw oświetleniowych
2 | Dostawa i montaż opraw oświetleniowych i instalacji zasilajacej
3 | Uruchomienie instalacji oświetleniowej
4 | Wykonanie pomiarów elektrycznych i sporządzenie protokołów
Razem instalacja elektryczna:
OGÓŁEM: