## Arkusz1
Wymiana i modernizacja dźwigu osobowego w budynku nr 24
Lp. | Zakres prac | ROK 2022/2023
|  | 1 MIESIĄC | 2 MIESIĄC | 3 MIESIĄC | 4 MIESIĄC | 5 MIESIĄC
I
1 | Wykonanie dokumentacji techniczno - wykonawczej dla dźwigu osobowo-towarowego wraz z wymaganymi uzgodnieniami m. in. UDT
II
1 | Demontaż dźwigu z osprzętem wraz z utylizacją
2 | Roboty przygotowawcze, malarskie budowlane i malarskie szybu windowego
3 | Dostawa i montaż dźwigu wraz z regulacją, badaniami UDT
4 | Wymiana drzwi szybowych wraz z robotami towarzyszącymi tj. obróbką drzwi, wykończeniem posadzek na piętrach przy wejściach do wind
5 | Roboty elektroinstalacyjne
6 | Rozruch, próby, dokumentacja powykonawcza, zezwolenie UDT na eksploatację dźwigu
III
1 | Roboty budowlano - remontowe maszynowni dźwigu; organizacja ciagów dostępu do urządzeń nowo wymienionego dźwigu.
UWAGA:
1 | Kolumny w miesiącach należy wypełnić terminami realizacji.
2 | Konserwacja i serwisowanie rozpoczyna się z dniem przekazania nowego dźwigu do użytkowania, natomiast kończy się z dniem upływu okresu gwarancji.